Приложение № 2

К приказу МУ УО

от 30.08.2024 № 790

План мероприятий

(«дорожная карта») по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2024/2025 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Форма документа | Ответственный |
| 1 | Проведение совещания со школьными координаторами всероссийской олимпиады школьников по вопросу организации и проведения школьного этапа Олимпиады | До 05.09.2024. | ПисьмоМБУ ДПО «МиРЦ» | Муниципальный координатор ВсОШ |
| 2 | Утверждение сроков проведения школьного этапа Олимпиады | До 05.09.2024 | ПриказМУ УО Миллеровского района | Муниципальный координатор ВсОШ |
| 3 | Утверждение составов муниципальных предметно-методических комиссийпо14 общеобразовательным предметам | 02.09.2024 | ПриказМУ УО Миллеровского района | Муниципальный координатор, руководители РМО |
| 4 | Определение графика ШЭ Олимпиады в соответствии со сроками, установленными Минобразованием Ростовской области, расписания и продолжительности проведения, перечня материально-технического оборудования по каждому предмету, сроков расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуры регистрации участников, показа выполненных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады | 02.09.2024 | Приказ МУ УО Миллеровского района | Муниципальный координатор |
| 5 | Утверждение составов оргкомитета (не менее 5 человек), жюри (не менее 5 человек по каждому общеобразовательному предмету) и апелляционных комиссийпо14 общеобразовательным предметам (за исключением 6 предметов, которые проводятся на платформе «Сириус.Курсы» (астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия) | 07.09.2024 | Приказ ОО | Муниципальный координатор |
| 6 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о возможности участия во всероссийской олимпиаде школьников | Не позднее 07.09.2024 (на родительских собраниях, классных часах, в мессенджерах, на сайтах) | Информационная справка, размещение информации на официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях, на информационных стендах | Руководители общеобразовательных организаций |
| 7 | Ведение подраздела «Школьный этап всероссийской олимпиады школьников» раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальных интернет- ресурсах общеобразовательных организаций | В соответствии с графиком ШЭ ВсОШ | Размещение актуальной информации о ходе подготовки и проведения ШЭ ВсОШ | Муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций |
| 8 | Установление квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады | 02.09.2024 | Оргмодель | Муниципальный координатор |
| 9 | Организация аккредитации общественных наблюдателей при проведении школьного этапа Олимпиады | Не позднее 03.09.2024 | ПриказМинобразования Ростовской области | Минобразование Ростовской области ГБУ ДО РО«РОЦОИСО»,Муниципальный координатор |
| 10 | Письменное информирование участников школьного этапа ВсОШ и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения ВсОШ и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее 07.09.2024 | Приказ МУ УО Миллеровского района, публикация информации на официальных интернет-ресурсах | Руководители общеобразовательных организаций |
| 11 | Утверждение организационно-технологической модели проведения школьного этапа ВсОШ (далее - ОТМ ШЭ ВсОШ), разработанной оргкомитетом школьного этапа | До 07.09.2024 | Утвержденнаяорганизационно-технологическаямодель | Муниципальный координатор |
| 12 | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов на официальном сайте организатора в сети Интернет с указанием сведений об участниках, а также обеспечение их хранения в течение 1 года с даты проведения школьного этапа Олимпиады | Не позднее 14.09.2024 | Приказ ОО | Школьный координатор ВсОШ |
| 13 | Разработка муниципальными предметно­методическими комиссиями заданий для проведения школьного этапа Олимпиады по 14 предметам и требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | В соответствии с ОТМ ШЭ ВсОШ | Тексты заданий, требования к организации и проведению ШЭ ВсОШ | Муниципальный координатор, руководители РМО, члены МПМК |
| 14 | Обеспечение выполнения требований Образовательного Фонда «Талант и успех» к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы» | В соответствии с графиком публикации материалов Образовательным Фондом «Талант и успех» |  |  |
| 15 | Обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады | По графику ШЭ ВсОШ | Приказ ОО | Руководители ОО, школьный координатор ВсОШ |
| 16 | Предоставление обучающимся логинов и паролей для участия в олимпиаде по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы» | По графику ШЭ ВсОШ | Спискиобучающихся | Общеобразовательные организации |
| 17 | Ведение раздела «Школьный этап ВсОШ» на официальных сайтах ОО и обеспечение работы телефона горячей линии по вопросам проведения школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы» | По графику ШЭ ВсОШ | ПриказМинобразования Ростовской области, приказ МУ УО, приказы ОО | ГБУ ДО РО «Ступени успеха», МБУ ДПО «МиРЦ», ОО |
| 18 | Обеспечение конфиденциальности при получении и передаче олимпиадных заданий | В течение ШЭ ВсОШ | Приказ МУ УО Миллеровского района, приказы ОО | Муниципальный координатор, руководители ОО, школьный координатор ВсОШ |
| 19 | Обеспечение проведения жюри по каждому общеобразовательному предмету анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ (по запросу участника), процедуры апелляции (по заявлению) | В течение ШЭ Олимпиады, согласно графику | Протоколы | Руководители ОО, школьный координатор ВсОШ |
| 20 | Пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых результатов школьного этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений | По графику ШЭ ВсОШ | Протоколы | Муниципальный координатор, руководители ОО, школьный координатор ВсОШ |
| 21 | Утверждение итоговых результатов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикация их на официальных сайтах МУ УО, ОО в сети Интернет с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предмету | Не позднее 11.11.2024 | Приказ МУ УО Миллеровского района | МУ УО Миллеровского района, МБУ ДПО «МиРЦ» |
| 22 | Организация награждения победителей и призёров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами | Согласно ОТМ ШЭ ВсОШ | Приказ ОО | Руководители ОО, школьный координатор ВсОШ |